**台灣首府大學110-112學年度系(所)務發展計畫書**

**110學年度績效指標控管表**

**(提送111/06行政會議追蹤控管)**

[(一)休閒管理學系碩士班 1](#_Toc86846602)

[(二)幼兒教育學系(所) 2](#_Toc86846603)

[(三)餐旅管理學系 3](#_Toc86846604)

[(四)烘焙管理學系 5](#_Toc86846605)

[(五)飯店管理學系 8](#_Toc86846606)

[(六)觀光事業管理學系 10](#_Toc86846607)

備註說明：

1.請各系所於111年5月30日(一)中午12:00前將所需填報之資料以電子檔之方式，回傳校務企劃組彙整(plan@tsu.edu.tw)

2.本控管表將每月提送行政會議進行追蹤管考，並管考至111/7止，請各單位依據當月之執行進度確實填報，並掌握各項績效指標之執行進度。

3.**請各單位評估各項指標在7/31前是否可達成，若無法達成請在備註欄填寫原因。**

4.如有相關問題，請洽校務企劃組，校內分機：354。

**台灣首府大學110-112學年度系(所)務發展計畫書**

**110學年度績效指標控管表**

(一)休閒管理學系碩士班

| **議題方案** | **系(所)務發展績效指標** | | **111/4績效指標達成情形** | | **111/5績效指標達成情形** | | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **質化指標** | **量化指標** | **質化指標** | **量化指標** | **質化指標** | **量化指標** |
| 1.如何彰顯系(所)未來的專業發展特色 | 1.提昇教師專業，保障教學品質。  2.營造完備休閒領域教學環境，促進多元化教學。 | 1.每學年舉辦1次學術研習營。  2.每學年安排5次課程前往產業實地教學。 | 1.提昇教師專業，保障教學品質。  2.營造完備休閒領域教學環境，促進多元化教學。 | 1.休閒系通過科技部人社研究中心學術研習營。  2.休閒系辦理校外教學參訪5場。 |  |  | ■已完成  □部分完成  □尚未進行 |
| 2.110學年度(110/8/1~111/7/31)預計爭取到的計畫案 | 提高教師與學生研究能量，發展特色研究方向 | 爭取政府機關相關計畫，目標為每學年度至少1件以上的計畫數量。 | 提高教師與學生研究能量，發展特色研究方向 | 休閒管理學系申請2件科技部專題計畫。 |  |  | □已完成  ■部分完成(申請中)  □尚未進行  **未達成原因分析** |
| 3.110學年度(110/8/1~111/7/31)預計開設的推廣課程 | 整合在地資源，提供社區專業服務 | 以學校附近社區為標的，提供社區營造的規劃服務。 | 整合在地資源，提供社區專業服務 | 持續進行中。 |  |  | □已完成  ■部分完成(持續進行中)  □尚未進行  **未達成原因分析** |
| 4.111學年度入學學生之系所招生規劃 | 擴充學生來源，增加同儕共同學習機會 | 高中以下學校教職員及公民營機構員工，為拓展生源的可考慮管道。 | 擴充學生來源，增加同儕共同學習機會 | 持續進行中。 |  |  | □已完成  ■部分完成(持續進行中)  □尚未進行  **未達成原因分析** |

**台灣首府大學110-112學年度系(所)務發展計畫書**

**110學年度績效指標控管表**

(二)幼兒教育學系(所)

| **議題方案** | **系(所)務發展績效指標** | | **111/4績效指標達成情形** | | **111/5績效指標達成情形** | | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **質化指標** | **量化指標** | **質化指標** | **量化指標** | **質化指標** | **量化指標** |
| 1.如何彰顯系(所)未來的專業發展特色 | 1.實務導向課程  2.在地化  3.推廣課程  4.證照優先 |  | 1.實務導向課程  2.在地化  3.推廣課程  4.證照優先 | 1. 完成麻豆繪本工作坊 (110.11) 2. 完成教學實習成果展(111.04) 3. 已完成四場地方教育輔導工作坊 4. 111 年度台南市幼兒園園長專業訓練班招生中 5. 111學年度幼兒園在職人員 修習幼兒園教師師資職前教育課程專班招生中 6. 「托育人員培訓班」通過高教深耕計畫申請，預計下星期開始執行 |  |  | □已完成  ■部分完成  □尚未進行  **未達成原因分析** |
| 2.110學年度(110/8/1~111/7/31)預計爭取到的計畫案 |  | 1.3件教育部計畫案  2.1件教學實踐計畫 |  | 1.3件教育部計畫執行與進行中 |  |  | □已完成  ■部分完成  □尚未進行  **未達成原因分析** |
| 3.110學年度(110/8/1~111/7/31)預計開設的推廣課程 |  | 1.3個推廣班  2.1場講座 |  | 1. 111 年度台南市幼兒園園長專業訓練班招生中 2. 111學年度幼兒園在職人員 修習幼兒園教師師資職前教育課程專班招生中 3. 一案申請中 |  |  | □已完成  ■部分完成  □尚未進行  **未達成原因分析** |
| 4.111學年度入學學生之系所招生規劃 | 1.針對有意讓兒女從事公職、教職或穩定工作的家長  2.針對普通高中有志從事教育或幼兒保育工作的同學強化高職端有意轉換專業或有志從事幼兒教育和保育工作者 |  |  | 1. 完成碩士班招生 |  |  | □已完成  ■部分完成(持續進行中)  □尚未進行  **未達成原因分析** |

**台灣首府大學110-112學年度系(所)務發展計畫書**

**110學年度績效指標控管表**

(三)餐旅管理學系

| **議題方案** | **系(所)務發展績效指標** | | **111/4績效指標達成情形** | | **111/5績效指標達成情形** | | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **質化指標** | **量化指標** | **質化指標** | **量化指標** | **質化指標** | **量化指標** |
| 1.如何彰顯系(所)未來的專業發展特色 | 1.課程學習提升學生實務專業能力。  2.增進學生就業表現。  3.增進本系對社區發展的影響力。 | 1.開設實務研習課程3場次。  2.學生實習共20人次。  3.與地方產業合作次數10次。 | 協辦第52屆全國技能競賽南區分區技能競賽 | 媒合本學年度大四生學生實習人數共30人 | 協辦第52屆全國技能競賽南區分區技能競賽 | 媒合本學年度大四生學生實習人數共30人 | □已完成  ■部分完成  □尚未進行  **未達成原因分析** |
| 2.110學年度(110/8/1~111/7/31)預計爭取到的計畫案 |  | 產學計畫1案。 |  | 持續進行中 |  | 持續進行中 | □已完成  □部分完成  ■尚未進行  **未達成原因分析** |
| 3.110學年度(110/8/1~111/7/31)預計開設的推廣課程 |  | 1.葡萄酒入門開設2班。  2.電腦文書暨程式設計開設1班。  3.精品咖啡入門開設2班。  4.日語課程開設1班。 |  | 持續進行中 |  | 持續進行中 | □已完成  ■部分完成(持續進行中)  □尚未進行  **未達成原因分析** |
| 4.111學年度入學學生之系所招生規劃 | 增進校友對本系活動的參與及支持。 | 1.拜訪高中及企業場次預計10場次  2.協同教學及體驗學習場次預計5場次。 |  | 協同教學4場次。 |  |  | □已完成  ■部分完成(持續進行中)  □尚未進行  **未達成原因分析** |

**台灣首府大學110-112學年度系(所)務發展計畫書**

**110學年度績效指標控管表**

(四)烘焙管理學系

| **議題方案** | **系(所)務發展績效指標** | | **111/4績效指標達成情形** | | **111/5績效指標達成情形** | | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **質化指標** | **量化指標** | **質化指標** | **量化指標** | **質化指標** | **量化指標** |
| 1.如何彰顯系(所)未來的專業發展特色 | 1.課程學習提升學生實務專業能力。  2.增進本系對社區發展的影響力。 | 1.學生烘焙專題研究14人次，校外實習22人次。  2.開設實務學習課程，共計24門課。  3.與地方產業合作3次。 | 1.課程學習提升學生實務專業能力。  2.增進本系對社區發展的影響力。 | 1.李又貞老師邀請廖怡雯師傅於4/28辦理「藝術蛋糕課程-福袋豆沙糖皮蛋糕」，提升學生實務專業能力，參加人數15人。  2.持續進行中。 |  |  | □已完成  ■部分完成  □尚未進行  **未達成原因分析** |
| 2.110學年度(110/8/1~111/7/31)預計爭取到的計畫案 |  | 產業人才投資方案計畫1案。 |  | 111年度第二期產業人才投資計畫-中點暨烘焙食品訓練班，預計於111年8月底開課。 |  |  | ■已完成  □部分完成  □尚未進行  **未達成原因分析** |
| 3.110學年度(110/8/1~111/7/31)預計開設的推廣課程 |  | 1.法式甜點基礎1班。  2.餅乾丙級證照課輔班1班。  3.職前訓練班1班。 |  | 持續進行中。 |  |  | □已完成  ■部分完成(持續進行中)  □尚未進行  **未達成原因分析** |
| 4.111學年度入學學生之系所招生規劃 | 增進校友對本系活動的參與及支持。 | 1.拜訪高中及企業，共計8場次。  2.協同教學及體驗學習，共計6場次。 | 增進校友對本系活動的參與及支持。 | 1. 龔靜宜3/30參加玉山高中餐飲科、觀光科班宣、吳怡德3/30參加大慶工商班宣、蘇智鈴4/6參加內埔農工博覽會、李又貞4/8東吳工家餐飲科班宣、4/11受邀普門中學擔任吃的美學欧式點心專修研習活勤並結合招生宣導，共計6場次。 2. 龔靜宜老師新榮中學執行110學年度第二學期協同教學。 |  |  | □已完成  ■部分完成(持續進行中)  □尚未進行  **未達成原因分析** |

**台灣首府大學110-112學年度系(所)務發展計畫書**

**110學年度績效指標控管表**

(五)飯店管理學系

| **議題方案** | **系(所)務發展績效指標** | | **111/4績效指標達成情形** | | **111/5績效指標達成情形** | | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **質化指標** | **量化指標** | **質化指標** | **量化指標** | **質化指標** | **量化指標** |
| 1.如何彰顯系(所)未來的專業發展特色 | 1.提升課程與教學的豐富性。  2.增進學生就業表現。 | 1.每學年度輔導學生取得專業證照20人次。  2.學生實習10人次。 | 1.提升課程與教學的豐富性。  2.增進學生就業表現。 | 1.110學年度第一學期輔導學生已取得專業證照30人次。本學期仍持續進行中。  2.本系共計6位學生參加校外實習。 |  |  | □已完成  ■部分完成  □尚未進行  **未達成原因分析** |
| 2.110學年度(110/8/1~111/7/31)預計爭取到的計畫案 |  | 1.申請1件科技部專題計畫。  2.申請1件產學計畫。 |  | 持續進行中。 |  |  | □已完成  □部分完成  ■尚未進行 |
| 3.110學年度(110/8/1~111/7/31)預計開設的推廣課程 |  | 1.英語課程1班。  2.技術理論分析：投資理財應用1班。 |  | 持續進行中。 |  |  | □已完成  ■部分完成(持續進行中)  □尚未進行  **未達成原因分析** |
| 4.111學年度入學學生之系所招生規劃 |  | 協同教學及體驗活動，共計10場次。 |  | 林子堯老師參加立志中學班宣、李錦智老師3/30參加曾文家商升學博覽會，共計2場次。 |  |  | □已完成  ■部分完成(持續進行中)  □尚未進行  **未達成原因分析** |

**台灣首府大學110-112學年度系(所)務發展計畫書**

**110學年度績效指標控管表**

(六)觀光事業管理學系

| **議題方案** | **系(所)務發展績效指標** | | **111/4績效指標達成情形** | | **111/5績效指標達成情形** | | **備註** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **質化指標** | **量化指標** | **質化指標** | **量化指標** | **質化指標** | **量化指標** |
| 1.如何彰顯系(所)未來的專業發展特色 | 讓學生將觀光專業學以致用 | 辦理或參加至少1件與觀光系遊程規劃或導覽解說相關之活動或比賽 | 1.預計4/6安排本系實習旅行社學生至時生永續農場協助國小生導覽解說  2.已安排3/25-4/6觀光系師生協助台南市有機產業發展協會在白河國際蘭花展會展擺攤及行銷解說 | 2件 |  |  | □已完成  ■部分完成  □尚未進行  **未達成原因分析** |
| 2.110學年度(110/8/1~111/7/31)預計爭取到的計畫案 | 強化觀光系的曝光率 | 向科技部、農委會或教育部等單位爭取主辦或協辦至少1件計畫案 | 1.預計申請1件科技部大專生計畫 | 1件 |  |  | □已完成  □部分完成  ■尚未進行  **未達成原因分析** |
| 3.110學年度(110/8/1~111/7/31)預計開設的推廣課程 | 強化觀光系的曝光率 | 辦理至少1項有關觀光導覽解說、有機農業或銀髮族相關之推廣課程 | 1.110學年度樂齡大學開班 | 1項 |  |  | □已完成  ■部分完成(持續進行中)  □尚未進行  **未達成原因分析** |
| 4.111學年度入學學生之系所招生規劃 | 宣傳觀光系的專業與前景 | 鼓勵系上教師配合學校方針參加至少1次招生或推廣活動 | 1.本系教師代表本校參加瀛海中學校慶活動 | 1件 |  |  | □已完成  ■部分完成(持續進行中)  □尚未進行  **未達成原因分析** |